## Seznam organizací pro PD
DOTČENÉ ORGANIZACE V RÁMCI PROJEDNÁNÍ PD
1. Seznam obeslaných organizací
Č. jednací/značka | ORGANIZACE | Datum vydání | Platnost vyjádření
1102876660 | ČEZ Distribuce, a.s.- souhlas s činnostmi v ochranném pásmu |  | platnost neuvedena
SMM-4888/22-Jna-99/2022 | Město Česká Kamenice - souhlas s umístěním VO | 2022-05-05 | neuvedeno
SMM-3500/22-Jna-99/2022 | Městský úřad Česká Kamenice - rozhodnutí o povolení umístění dešťové kanalizace | 2022-05-03 | neuvedeno
SNPCS 02461/2022 | Správa Národního parku České Švýcarsko - vyjádření | 2022-04-19 | neuvedeno
MDC/35743/2022 | Magistrát města Děčín - vyjádření k uložení dešťové kanalizace | 2022-03-30 | neuvedeno
SMM-3051/22-Jna-99/2022 | Město Česká Kamenice - souhlas vlastníka pozemku + souhlas s vyústěním dešťové kanalizace | 2022-03-15 | neuvedeno

## .
Nedojde ke střetu | Telefonika O2 Czech Republic | Kabelové vedení NN,Kabelové vedení VN,Venk.vedení NN,Venk.vedení VN-holé vodiče,Venk.vedení VN-izol.vodiče,Venk.vedení VN-svazek,Trafostanice VN/NN,Rozpojovací skříň,Kabelové vedení V.O.,Stožáry V.O., Přípojková skříň | JF+LT
Nemá námitky | Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje |  | JF+RV
Nejsou dotčeny zájimy | Obvodní báňský úřad Kladno |  | JF+JH
Dojde ke střetu-nutno dodržet podmínky viz. vyjádření | Krajská hygienická stanice |  | JF+EH
Dodržovat zásady ochrany dřevin. Dodržovat zásady obecné ochrany živočichů. | Povodí Vltavy s.p. |  | JF+ZH
Umožnit záchranný archeologický výzkum. Písemně oznámit zahájení zemních prací. Hlášení náhodných archeologických nálezů. | Zemědělská vodohospodářská správa |  | JF+MŘ
Křížení silničního pozemku-protlakem, startovací jámy mimo vozovku. Zachovat odvodnění silnice. Neukládat materiál na těleso silnice. Nahlásit zahájení a ukončení výkopových prací. | Středočeské komunální služby, s.r.o. |  | MJ+LT
Před omez. provozu předložit návrh dopr. značení. Nové podpěrné body a pevné překážky min.0,5m od krajnice. Inž.sítě vést v souladu s &36 zákona č. 13/1997 Sb. Práce označit přech. dopr. značením. Při stav. pracích zachovat podmínky bezp. a plynul. provozu. | MMK - Odbor památkové péče |  | MJ+RV
| MMK - Odbor životního prostředí - ochrana přírody a krajiny |  | MJ+JH
| MMK - odd.správy dopravy a údržby pozemních komunikací |  | MJ+EH
MJ+ZH
MJ+MR
PČ+LT
PČ+RV
PČ+JH
PČ+EH
PČ+ZH
PČ+MŘ
TL+LT
TL+RV
TL+JH
TL+EH
TL+ZH
TL+MŘ
MŠ+LT
MŠ+RV
MŠ+JH
MŠ+EH
MŠ+ZH
MŠ+MŘ