## SO 100
ASPE10 |  |  |  | Firma: Martin Cimburek | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 2019-04 PDPS |  | Rekonstrukce ulice Nerudova a Vrchlického, Česká Kamenice |  |  | SO 100 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 100 |  | Všeobecné práce |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 02720 A |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | přechodné dopravní značení pro ochrany dopravy vč.dodávky, montáže, demontáže přechodných SDZ (vč.nájmu), položka vč.čištění vozovek (v případě znečištění)
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 2 | 02720 B |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | projekt na ochranu dopravy DIO (projektová dokumentace DSP/PDPS obsahuje pouze rámcový návrh opatření, který je nutno aktualizovat min.2 měsíce před realizací stavby na základě aktuální dopravní situace v koordinaci s dalšími plánovanými stavbami v daném území pro eliminaci omezení dopravy)
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 3 | 02811 |  | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU | KPL | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zkoušky poměru únosnosti CBR na čtyřech vybraných místech se zatříděním zemin v podloží (1.úsek mezi mostem a náměstíčkem, 2.náměstíčko, 3.úsek mezi náměstíčkem a Starým klubem)
VV |  |  |  | 3=3,000 [A] ks
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 4 | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vytýčení stavby
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
P | 5 | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zaměření skutečného stavu pro DSPS (změna MJ na kpl)
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 6 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dokumentace skutečného provedení stavby (TZ, SIT, VZOR ŘEZ)
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 7 | 02990 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KPL | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | informační tabule na začátku a konci úseku
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

## SO 101
ASPE10 |  |  |  | Firma: Martin Cimburek | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 2019-04 PDPS |  | Rekonstrukce ulice Nerudova a Vrchlického, Česká Kamenice |  |  | SO 101 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 101 |  | Komunikace ul.Nerudova |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102 AB R |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASF.BETON | T | 524.04 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vozovkové asfaltové vrstvy (položka zn.11313)
VV |  |  |  | 238,20*2,2=524,040 [A] t
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 2 | 014102 BET R |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON | T | 21.48 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vozovkové betonové vrstvy, vpusti, potrubí (položka zn.11315, 96687, 969234)
VV |  |  |  | 4,35*2,4=10,440 [A] 19*0,1*2,4=4,560 [B] 180*0.015*2.4=6,480 [C] Celkem: A+B+C=21,480 [D] t
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 3 | 014102 KAMC R |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU - KAMENIVO CB | T | 93.555 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vozovkové stmel. vrstvy (položka zn.11334)
VV |  |  |  | 42.525*2.2=93,555 [A] t
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 4 | 027121 |  | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ | M2 | 280 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zřízení provizorních přístupů pro pěší v Nerudově a části Vrchlického ulice včetně bezpečnostních opatření při zřízení lávek přes překopy položka odhadem 280m x 1,0m
VV |  |  |  | 280,0*1,0=280,000 [A] m2
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 5 | 027123 |  | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ | M2 | 280 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zrušení provizorních přístupů pro pěší v Nerudově a části Vrchlického ulice včetně bezpečnostních opatření při zřízení lávek přes překopy položka odhadem 280m x 1,0m
VV |  |  |  | 280,0*1,0=280,000 [A] m2
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 6 | 11010 |  | VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ | M2 | 27 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vyklizení sklepních prostor místnosti G včetně odvozu na skládku a skládkovného kamenné kvádry využity při stabilizaci dle IGP a dále v rámci stavby
VV |  |  |  | 4,5*6,0=27,000 [A] m2
TS |  |  |  | zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby
P | 7 | 11120 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN | M2 | 35 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odstranění stávajících křovin v prostoru náměstíčka a ploše mezi Nerudovou a Vrchlického ulicí možné využití v rámci stavby
VV |  |  |  | 20,0+15,0=35,000 [A] m2
TS |  |  |  | odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování
P | 8 | 11130 |  | SEJMUTÍ DRNU | M2 | 537 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | sejmutí vegetace v tl.150mm (digitálně odměřeno ze situace stávajícího stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 140,0+30,0+36,0+9,0+42,0+280,0=537,000 [A] m2
TS |  |  |  | včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku
P | 9 | 11313 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM | M3 | 238.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | poplatek za skládku uveden v položce 014102 AB R tloušťka AB 12cm stanovena odhadem (nutno upřesnit při realizaci na základě skutečnosti) (digitálně odměřeno ze situace stávajícího stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 1985,0*0,12=238,200 [A] m3
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 10 | 11315 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU | M3 | 4.35 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | poplatek za skládku uveden v položce 014102 BET R tloušťka 10cm stanovena odhadem (nutno upřesnit při realizaci na základě skutečnosti) (digitálně odměřeno ze situace stávajícího stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | (20,5+5,0+18,0)*0,1=4,350 [A] m3
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 11 | 11332 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3 | 453.895 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | tloušťka ŠD stanovena odhadem (nutno upřesnit při realizaci na základě skutečnosti) (digitálně odměřeno ze situace stávajícího stavu v rozsahu řešeného území) včetně odvozu na skládku města (bez poplatku za skládkovné)
VV |  |  |  | 1985,0*0,20=397,000 [A] (45.0+198.0+36.0+4.5)*0.17=48,195 [B] (20,5+5,0+18,0)*0,2=8,700 [C] Celkem: A+B+C=453,895 [D] m3
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 12 | 11334 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM | M3 | 42.525 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | poplatek za skládku uveden v položce 014102 KAMC R tloušťka KSC stanovena odhadem (nutno upřesnit při realizaci na základě skutečnosti) (digitálně odměřeno ze situace stávajícího stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | (45.0+198.0+36.0+4.5)*0.15=42,525 [A] m3
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 13 | 11337 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK | M3 | 272.22 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | bez poplatku za skládku (dlažba bude recyklována a využita v rámci stavby) tloušťka 12cm stanovena odhadem (nutno upřesnit při realizaci na základě skutečnosti) položka vč.očištění dlažby a uložení na mezideponii v rámci stavby (určí investor) (digitálně odměřeno ze situace stávajícího stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 1985,0*0,12=238,200 [A] (45.0+198.0+36.0+4.5)*0.12=34,020 [B] Celkem: A+B=272,220 [C] m3
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 14 | 12273 A |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 | 503.218 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně odvozu na skládku města (bez poplatku za skládkovné) (digitálně odměřeno ze situace a řezů stávajícího stavu v rozsahu řešeného území) v případě vhodnosti (určí TDI) lze částečně využít při vrstevnatě hutněném zásypu porušené sklepní pískovcové místnosti u parkoviště
VV |  |  |  | 1985,0*0,08=158,800 [A] (45.0+198.0+36.0+4.5)*0.08=22,680 [B] (20,5+5,0+18,0)*0,22=9,570 [C] (140,0*0,67)+((30,0+36,0)*0,87)+((9,0+42,0)*0,37)=170,090 [D] ((3,3+2,2)/2*10,06)+((2,2+0,4)/2*16,35)+((0,4+0,2)/2*3,86)=50,078 [E] 3*16,0=48,000 [F] 110,0*0,4=44,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=503,218 [H] m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 15 | 12273 B |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 | 750 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně odvozu na skládku města (bez poplatku za skládkovné) (digitálně odměřeno ze situace a řezů nového stavu v rozsahu řešeného území) provedeno pouze na příkaz TDI - úprava podloží zpevněných ploch včetně chodníků
VV |  |  |  | 2390,0*0,3=717,000 [A] 110,0*0,3=33,000 [B] Celkem: A+B=750,000 [C] m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 16 | 12293 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III | M3 | 35.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | svržení kamenného stropu místnosti G dle závěrů IGP kamenné kvádry lze po dohodě s geologem a invesotrem využít při stabilizačních opatření ve sklepení či na stavbě
VV |  |  |  | 4,5*6,0*1,3=35,100 [A] m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 17 | 12573 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | M3 | 42.75 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | natěžení a dovoz ornice pro položku č.18230 (digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | (155,0+130,0)*0,15=42,750 [A] m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku
P | 18 | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 62 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | hloubení rýh pro liniové odvodňovací prvky (vyjma trativodů) včetně odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102 ZEM R (digitálně odměřeno ze situace a řezů stávajícího stavu v rozsahu řešeného území) v případě vhodnosti (určí TDI) lze částečně využít při vrstevnatě hutněném zásypu porušené sklepní pískovcové místnosti u parkoviště
VV |  |  |  | (12,0+10,0)*1,0*1,0=22,000 [A] (120,0+95,0+35,0)*0,4*0,4=40,000 [B] Celkem: A+B=62,000 [C] m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 19 | 17110 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 81 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zásyp porušené sklepní místnosti G - předpoklad využítí vhodných či podmínečně vhodných zemin získaných na stavbě se zhutněním po vrstvách po á max.30cm
VV |  |  |  | 4,5*6,0*3,0=81,000 [A] m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 20 | 17120 A |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 565.218 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | uložení výkopku z položky č.12273 A na trvalou skládku
VV |  |  |  | 1985,0*0,08=158,800 [A] (45.0+198.0+36.0+4.5)*0.08=22,680 [B] (20,5+5,0+18,0)*0,22=9,570 [C] (140,0*0,67)+((30,0+36,0)*0,87)+((9,0+42,0)*0,37)=170,090 [D] ((3,3+2,2)/2*10,06)+((2,2+0,4)/2*16,35)+((0,4+0,2)/2*3,86)=50,078 [E] 3*16,0=48,000 [F] 110,0*0,4=44,000 [G] 62,0=62,000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=565,218 [I] m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 21 | 17120 B |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 750 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | uložení výkopku z položky č.12273 B na trvalou skládku
VV |  |  |  | 2390,0*0,3=717,000 [A] 110,0*0,3=33,000 [B] Celkem: A+B=750,000 [C] m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 22 | 17180 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 48.277 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | nakupované materiály pro zásyp rubu zdi (včetně hutnění po vrstvách) a zásyp podél budov (kačírek)
VV |  |  |  | ((1,7+0,9)/2*10,82)+((0,9+0,3)/2*10,76)+((0,3+0,2)/2*5,42)=21,877 [A] (17,0+5,0)*1,2=26,400 [B] Celkem: A+B=48,277 [C] m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 23 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 2500 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území
VV |  |  |  | 2390,0+110,0=2 500,000 [A] m2
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
P | 24 | 18130 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ | M2 | 285 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území
VV |  |  |  | 155,0+130,0=285,000 [A] m2
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
P | 25 | 18230 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ | M3 | 42.75 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území
VV |  |  |  | (155,0+130,0)*0,15=42,750 [A] m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
P | 26 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 285 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území
VV |  |  |  | 155,0+130,0=285,000 [A] m2
TS |  |  |  | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
P | 27 | 184A1 |  | VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY | KUS | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | doplnění listnatých keřů podél zábradlí v prostoru mezi Nerudovou a Vrchlického ulicí
VV |  |  |  | 30=30,000 [A] ks
TS |  |  |  | Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných keřů, hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku, a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
P | 28 | 184B17 R |  | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM PRŮMĚR KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obvod kmene 20/25 cm. Položka bez hloubení jam (započítáno v HTÚ). Podle zjištěného stavu případných podúrovňových zbytků staré zástavby nebo neprostupných vrstev (bočně i do hloubky) a provedení dalších případných opatření kořenových bariér. Dodávka a montáž podzemního kotvení kořenového balu. Výměny půdy (substrát). Dodávka a montáž dvou kusů provzdušňovací a zavlažovací sondy ke každému stromu – perforované hadice o průměru 150 mm vyplněné štěrkem fr.16-32 ukončené krytem mlatem. Ochranný nátěr kmene, předvýsadbový řez, zálivka, hnojení. Vrstva drceného kameniva fr. 4-8 mm kolem kmene v otvoru. Kotvícího rámu a ocelové obruby v rozhraní dlažby a mlatu. Kompletní položka včetně nákupu stromu (lípa velkolistá - před nákupem odsouhlasit investorem), Úprava jednotkové ceny a názvu položky !!!
VV |  |  |  | 3=3,000 [A] ks
TS |  |  |  | Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
P | 29 | 184E2 |  | PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Položka bez hloubení jam (započítáno v HTÚ). Dodávka a montáž dvou kusů provzdušňovací a zavlažovací sondy – perforované hadice o průměru 150 mm vyplněné štěrkem fr.16-32 ukončené krytem mlatem. Předvýsadbový řez, zálivka, hnojení. Vrstva drceného kameniva fr. 4-8 mm kolem kmene v otvoru. Úprava jednotkové ceny !!!
VV |  |  |  | 1=1,000 [A] ks
TS |  |  |  | Položka přesazování stromů zahrnuje vykopání na původním místě, hloubení jamek pro nové osazení (min. rozměry pro stromy 50/50/50cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
P | 30 | 18600 |  | ZALÉVÁNÍ VODOU | M3 | 5.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kropení trávníku 5l/m2, 4x ročně
VV |  |  |  | (155,0+130,0)*0,005*4=5,700 [A] m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
SD |  | 2 |  | Základy
P | 31 | 21197 |  | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE | M2 | 380 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | drenážní geotextilie 400g/m2 podél budov (digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 380,0*1,0=380,000 [A] m2
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)
P | 32 | 211992 |  | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z FÓLIE PE | M2 | 380 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | nopová folie výšky 8mm HDPE podél budov položka včetně ukončovací lišty a spojovacího materiálu (digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 380,0*1,0=380,000 [A] m2
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsané fólie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)
P | 33 | 21262 |  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM | M | 47 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | drenážní trativod při patě zdi mezi Nerudovou a Vrchlického ulicí PVC DN 100 uložený do prostého betonu s vyústěním skrz zeď po á 3m (digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 31.0+(16*1,0)=47,000 [A] m
TS |  |  |  | Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
P | 34 | 212635 |  | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I | M | 380 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | drenážní trativod v úrovni pláně HDPE DN 125mm, SN8 (digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 380,0=380,000 [A] m
TS |  |  |  | Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
P | 35 | 21361 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE | M2 | 2500 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | separační geotextilie 400g/m2 v úrovni pláně (digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 2390,0+110,0=2 500,000 [A] m2
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
P | 36 | 21452 |  | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 750 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | sanace aktivní zóny v tl.min.300mm, např.ŠD fr.0/63mm (digitálně odměřeno ze situace a řezů nového stavu v rozsahu řešeného území) provedeno pouze na příkaz TDI - úprava podloží zpevněných ploch včetně chodníků
VV |  |  |  | (2390,0+110,0)*0,3=750,000 [A] m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
P | 37 | 261413 |  | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM | M | 19.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vrty pro kotvy do zdiva včetně kotevního tmelu délka vrtu cca 60cm technické řešení bude upřesněno při realizaci vybraným dodavatel kotvícího systému
VV |  |  |  | 4*8*0,6=19,200 [A] m
TS |  |  |  | položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
P | 38 | 27231 |  | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU | M3 | 38.476 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | základ pískovcových zídek v prostoru náměstíčka základ opěrné zdi v km 0,190-0,217 (o realizaci základu rozhodne TDI a AD na základě kontroly základové spáry - viz TZ)
VV |  |  |  | 31,0*0,8*0,4=9,920 [A] (10,0+16,2)*0,2*0,4=2,096 [B] (27,0*0,8*0,6)+(27,0*0,5)=26,460 [C] Celkem: A+B+C=38,476 [D] m3
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce
P | 39 | 311212A |  | ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC | M3 | 27.42 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kamenné pískovcové zídky v prostoru náměstíčka a zeď mezi Nerudovou a Vrchlického ulicí tl.300-400mm (digitálně odměřeno ze situace a řezů nového stavu v rozsahu řešeného území) využití vybouraných kvádrů cca 28m3 (materiál bude odečten na základě skutečnosti na stavbě - tato položka je včetně nákupu materiálu)
VV |  |  |  | 31,0*0,5*0,4=6,200 [A] 10,0*0,25*0,4=1,000 [B] 16,2*0,25*0,4=1,620 [C] 46,5*0,4=18,600 [D] Celkem: A+B+C+D=27,420 [E] m3
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
P | 40 | 311212B |  | ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC | M3 | 29.859 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | stablizační úpravy v podloží dle závěrů IGP (popis v TZ D.1.1.1)
VV |  |  |  | 1,00*1,25*1,90*2=4,750 [A] 2,10*2,60*2,00=10,920 [B] 1,25*1,50*1,70=3,188 [C] 1,00*1,00*1,90=1,900 [D] 1,40*2,40*1,90=6,384 [E] 1,40*0,70*1,90=1,862 [F] 0,90*0,50*1,90=0,855 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=29,859 [H] m3
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
P | 41 | 311324 |  | ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C25/30 | M3 | 24.299 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zesílení pískovcové zdi mezi Nerudovou a Vrchlického ulicí pomocí dříku z bet.C25/30-XF2 v tloušťce 40cm položka včetně konstrukční výztuže z kari sítě a ocelových trnů propojujících bet.zesílení s pískovcovou zdí (digitálně odměřeno ze situace a řezů nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | ((1,3+1,0)/2*10,82)+((1,0+0,7)/2*10,76)+((0,7+0,3)/2*5,42)=24,299 [A] m3
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 42 | 43419 |  | SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ KAMENNÝCH | M3 | 0.896 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | "ztracené" schodišťové stupně z kamenných dílců (permlovaný povrch na vnější dvojici stran) šířka stupně 400mm (pochozí 330mm), výška stupně 140mm (poloměr prvků od R=9m do 10m) fyzikální a estetické pojetí kamene určí investor na základě odhalení původní dlažby (stupně musí korespondovat s recyklovanou dlažbou) položka vč.betonového základu pro uložení stupňů (digitálně odměřeno ze situace a řezů nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | (2,0+5,5+8,5)*0,14*0,4=0,896 [A] m3
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 43 | 561431 |  | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM | M2 | 310 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kamenivo zpevněné cementem SC8/10 tl.120mm (chodník pro pěší - nepojížděný) v souladu s TP 192 (kap.3.7 obr.1) budou provedeny ve vrstvě odlehčovací otvory po á 3m (upřesněno na stavbě) (digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 310,0=310,000 [A] m2
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu
P | 44 | 561441 |  | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM | M2 | 2025 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kamenivo zpevněné cementem SC8/10 tl.160mm (vozovka) v souladu s TP 192 (kap.3.7 obr.1) budou provedeny ve vrstvě odlehčovací otvory po á 3m (upřesněno na stavbě) (digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 2015,0+10,0=2 025,000 [A] m2
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu
P | 45 | 561451 |  | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 250MM | M2 | 160 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kamenivo zpevněné cementem SC8/10 tl.220mm (vizuální pás pro pěší - nahodile pojížděný) v souladu s TP 192 (kap.3.7 obr.1) budou provedeny ve vrstvě odlehčovací otvory po á 3m (upřesněno na stavbě) (digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 160,0=160,000 [A] m2
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu
P | 46 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 310 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | štěrkodrť min.ŠDb fr.0/32mm tl.150mm (chodník pro pěší - nepojížděný) (digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 310,0=310,000 [A] m2
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 47 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 2195 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | štěrkodrť min.ŠDb fr.0/32mm tl.200mm (vozovka, vizuální pás pro pěší - nahodile pojížděný) (digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 2025,0+160,0+10,0=2 195,000 [A] m2
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 48 | 58210 |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE | M2 | 150 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dlážděné řádky z velkých kostek (dle TP 192) tl.160mm pro vizuální oddělení ploch (digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 150,0=150,000 [A] m2
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě
P | 49 | 58210 | A | LOŽE PRO DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK | M2 | 150 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | lože pro dlážděné řádky z velkých kostek (dle TP 192) tl.40mm M 25 XF4 (digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 150,0=150,000 [A] m2
TS |  |  |  | - dodání materiálu pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 50 | 58220 |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK BEZ LOŽE | M2 | 2035 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dlážděný kryt z drobných kostek (dle TP 192) tl.120mm do kladečského lože tl.max.40mm !!! využití stávající dlažby odhadem cca 2268m2 (materiál bude odečten na základě skutečnosti na stavbě - tato položka je včetně nákupu materiálu) !!! !!! dlažba bude využita v rámci stavby v případě vhodnosti vizuálního stavu a geometrie - určí TDI !!! (digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území) pro rampové části a zpomalovací polštář doporučující jiný odstín cca 32m2
VV |  |  |  | 2025,0+10,0=2 035,000 [A] m2
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě
P | 51 | 58220 | A | LOŽE PRO DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK | M2 | 2035 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kladečské lože tl.max.40mm pro dlážděný kryt z drobných kostek (dle TP 192)
VV |  |  |  | 2025,0+10,0=2 035,000 [A] m2
TS |  |  |  | - dodání materiálu pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 52 | 582312 |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA | M2 | 310 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dlážděný kryt z mozaikových kostek (dle TP 192) tl.60mm do kladečského lože tl.max.40mm (chodník pro pěší - nepojížděný) vzorek mozaiky bude předložen před pokládkou TDI a městskému architektovi pro vizuální posouzení s recyklovanou dlažbou (digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 310,0=310,000 [A] m2
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 53 | 582322 |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z MC | M2 | 160 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dlážděný kryt z mozaikových řezaných kostek (dle TP 192) tl.60mm do kladečského lože z malty M25XF4 tl.max.40mm včetně spar (vizuální pás pro pěší - nahodile pojížděný) vzorek mozaiky bude předložen před pokládkou TDI a městskému architektovi pro vizuální posouzení s recyklovanou dlažbou (digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 160,0=160,000 [A] m2
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 54 | 58242 A10 R |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC | M2 | 7.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | žulová hladká dlažba (lemy podél prvků pro OOSPO v š.0,25m), tl.10cm na pojezdové ploše
VV |  |  |  | 7,5=7,500 [A] m2
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 55 | 58242 A6 R |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC | M2 | 4.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | žulová hladká dlažba (lemy podél prvků pro OOSPO v š.0,25m), tl.6cm na pochozí ploše
VV |  |  |  | 4,5=4,500 [A] m2
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 56 | 58242 B10 R |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC | M2 | 7.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | žulová reliéfní dlažba (s čtvercovými výstupky pro OOSPO), tl.10cm na pojížděné ploše
VV |  |  |  | 7,5=7,500 [A] m2
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 57 | 58242 B6 R |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC | M2 | 6.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | žulová reliéfní dlažba (s čtvercovými výstupky pro OOSPO), tl.6cm na pochozí ploše
VV |  |  |  | 6,5=6,500 [A] m2
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
P | 58 | 702211 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM | M | 860 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kabelová chráničky pro sdělovací kabely Nerudova 2x260m, Vrchlického 2x140, U Kaple 2x30m
VV |  |  |  | (260,0+140,0+30,0)*2=860,000 [A] m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 59 | 711111 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY | M2 | 120 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | nátěr zesílené pískovcové zdi na rubové části NPe + 2x Na proti zemní vhlkosti (digitálně odměřeno ze situace a řezů nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 3*40,0=120,000 [A] m2
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
P | 60 | 72124 |  | LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN | KUS | 33 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | lapače splavenin tzv.gajgry v litinovém provedení pro DN 125 součástí položky je napojení stávajících svodů na gajgr dl.do 1m (nové potrubí není součástí stavby a bude případně řešeno samostatně majiteli nemovitostí) (digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 33=33,000 [A] ks
TS |  |  |  | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace
P | 61 | 72221 |  | VODOVODNÍ ARMATURY | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vodovodní armatura ve vodoměrné šachtě u vodního prvku (příprava)
VV |  |  |  | 1=1,000 [A] ks
TS |  |  |  | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace - provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek, proplachu a desinfekce potrubí.
P | 62 | 72226 |  | VODOMĚRY | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vodoměr ve vodoměrné šachtě u vodního prvku (příprava)
VV |  |  |  | 1 =1,000 [A] ks
TS |  |  |  | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace - provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek, proplachu a desinfekce potrubí.
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 63 | 87326 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM | M | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vodovodní přípojka vodního prvku PE DN/OD 63
VV |  |  |  | 12=12,000 [A] m
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
P | 64 | 87433 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | M | 130 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dešťové svody 120m (DN 125) a přípojku u vodního prvku DN 110, SN16 položka včetně obsypu, spojek, kolen, přechodových dílů a napojení na stávající kanalizaci (digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 120,0+10,0=130,000 [A] m
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
P | 65 | 87434 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M | 130 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PVC DN 200 pro odvodňovací žlaby 95m a dešťové svody 35m, SN16 položka včetně obsypu, spojek, kolen, přechodových dílů a napojení na stávající kanalizaci (digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 95,0+35,0=130,000 [A] m
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
P | 66 | 891126 |  | ŠOUPÁTKA DN DO 80MM | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | na přípojce k vodnímu prvku
VV |  |  |  | 1=1,000 [A] ks
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
P | 67 | 891226 |  | VENTILY DN DO 80MM | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | u vodního prvku (příprava)
VV |  |  |  | 1=1,000 [A] ks
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
P | 68 | 891826 |  | NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 80MM | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | u vodního prvku (příprava)
VV |  |  |  | 1=1,000 [A] ks
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
P | 69 | 894858 |  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | revizní šachta kanalizační přípojce k "vodnímu prvku" na náměstí včetně litinového poklopu
VV |  |  |  | 1=1,000 [A] ks
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce
P | 70 | 894871 |  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 1000MM | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vodoměrná šachta vč.litinového poklopu
VV |  |  |  | 1=1,000 [A] ks
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce
P | 71 | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměna uličních vpustí na začátku úseku s průtočným dnem pro DN 200 (PVC)
VV |  |  |  | 2=2,000 [A] ks
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce
P | 72 | 89921 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 60 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výšková úprava povrchových znaků IS poklopů, šoupátek atd. (odhadem)
VV |  |  |  | 60=60,000 [A] ks
TS |  |  |  | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
P | 73 | 899632 |  | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM | M | 130 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dešťové svody 120m (DN 125) a přípojku u vodního prvku DN 110, SN16 (digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 120,0+10,0=130,000 [A] m
TS |  |  |  | - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
P | 74 | 899642 |  | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM | M | 130 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PVC DN 200 pro odvodňovací žlaby 95m a dešťové svody 35m, SN16 (digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 95,0+35,0=130,000 [A] m
TS |  |  |  | - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 75 | 9111A1 |  | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 26 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bezpečnostní zábradlí výšky 1,10m v celkové délce 26,0m se sloupky po á2m (provedení zábradlí shodné se zábradlím u č.p.279 na nábřežní zdi u řeky Kamenice) kompletní dodávka a montáž včetně kotvení, spojovacího materiálu a antikorozní úpravy
VV |  |  |  | 26,0=26,000 [A] m
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
P | 76 | 914121 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 15 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 15=15,000 [A] ks
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
P | 77 | 914123 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odstranění stávajících SDZ
VV |  |  |  | 8=8,000 [A] ks
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 78 | 914913 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odstranění stávajících SDZ
VV |  |  |  | 6=6,000 [A] ks
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 79 | 914931 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 9=9,000 [A] ks
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
P | 80 | 917424 A |  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 105 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kamenné obrubníky š.0,15-0,16m (doporučené využití stávajících) o využití v rámci stavby v případě vhodnosti vizuálního stavu a geometrie rozhodne/určí TDI (digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 105,0=105,000 [A] m
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
P | 81 | 917424 A | A | LOŽE CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 105 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | uložení do betonového lože tl.150 mm (digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 105,0=105,000 [A] m
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 82 | 917424 B |  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 115 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kamenné obrubníky š.0,10m s uložením do betonového lože (digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 115,0=115,000 [A] m
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 83 | 917426 |  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM | M | 240 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kamenné obrubníky š.0,20-0,25m (doporučené využití stávajících) o využití v rámci stavby v případě vhodnosti vizuálního stavu a geometrie rozhodne/určí TDI (digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 240,0=240,000 [A] m
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
P | 84 | 917426 | A | LOŽE CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM | M | 240 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | uložení do betonového lože tl.150 mm (digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 240,0=240,000 [A] m
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 85 | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 32 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | na konci úseku v rozhraní nového a stávajícího stavu (digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 32,0=32,000 [A] m
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 86 | 931326 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 | M | 32 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | na konci úseku v rozhraní nového a stávajícího stavu (digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 32,0=32,000 [A] m
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
P | 87 | 93545 |  | ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČETNĚ MŘÍŽÍ | M | 51.65 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | povrchové odvodňovací žlaby světlé šířky 300mm s mříží z litiny pro D400 (min.) kompletní dodání žlabů vč.dopravy, instalace, otvorů, betonového lože (i pod navazujícími kostkami) atd. (digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | (13*3,0)+6,5+3,3+2,85=51,650 [A] m
TS |  |  |  | položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě
P | 88 | 93553 |  | ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ | M | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | povrchové odvodňovací žlaby stavební šířky do 200mm s mříží z litiny pro D400 (min.) kompletní dodání žlabů vč.dopravy, instalace, otvorů, betonového lože (i pod navazujícími kostkami) atd. (digitálně odměřeno ze situace nového stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 3*1,0=3,000 [A] m
TS |  |  |  | položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě
P | 89 | 93650 |  | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ | KG | 180 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ocelový UPN profil 200 (ocel S235JR) dl.3,0m v rámci stabilizačních opatření IGP
VV |  |  |  | 2*3,0*30,0=180,000 [A] kg
TS |  |  |  | - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.
P | 90 | 936502 |  | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK | KG | 120 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kotevní přípravek (patní desky a kotvy) technické řešení bude upřesněno při realizaci vybraným dodavatel kotvícího systému
VV |  |  |  | 2*4*15,0=120,000 [A] kg
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž - dodání spojovacího materiálu - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.) - všechny druhy ocelového kotvení - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou - předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů
P | 91 | 96613 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC | M3 | 28.25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | bez poplatku za skládku (využito v rámci stavby) položka vč.očitění kamene (pískovec) a uložení na mezideponii (určí investor)
VV |  |  |  | 4,0*0,5*0,4=0,800 [A] 21,5*0,45*0,4=3,870 [B] 16,0*0,45*0,4=2,880 [C] 2,5*0,5*0,4=0,500 [D] 50,5m2*0,4=20,200 [E] Celkem: A+B+C+D+E=28,250 [F] m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 92 | 96687 |  | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH | KUS | 19 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vybourání uličních vpustí poplatek za skládku uveden v položce 014102 BET R (digitálně odměřeno ze situace stávajícího stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 19=19,000 [A] ks
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 93 | 96713 A |  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC | M3 | 13.512 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vybourání stávajících kamenných obrubníků včetně očištění (budou využity v rámci stavby v případě vhodnosti vizuaálního stavu a geometrie - určí TDI) (digitálně odměřeno ze situace stávajícího stavu v rozsahu řešeného území) bez poplatku za skládku
VV |  |  |  | 132,0*0,25*0,2=6,600 [A] 216,0*0,16*0,2=6,912 [B] Celkem: A+B=13,512 [C] m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 94 | 96713 R |  | PŘESUN KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | přesun kamenného křížku do nové polohy dle PD položka včetně betonového základu !!! změna jednotkové ceny, měrné jednotky položky a názvu !!!
VV |  |  |  | 1=1,000 [A] ks
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 95 | 969234 |  | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ | M | 180 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vybourání potrubí od uličních vpustí 80m a dešťových svodů 100m (uvažováno s kolmým napojením na kanalizační řad - při realizaci bude upřesněno na základě skutečnosti) poplatek za skládku uveden v položce 014102 BET R (digitálně odměřeno ze situace stávajícího stavu v rozsahu řešeného území)
VV |  |  |  | 80,0+100,0=180,000 [A] m
TS |  |  |  | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 96 | 97617 |  | VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH | KUS | 23 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vybourání gajgrů a podzemní části stávajících svodů
VV |  |  |  | 23=23,000 [A] ks
TS |  |  |  | - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 97 | 9CM R |  | ANGLICKÝ DVOREK | KS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | rekonstrukce anglických dvorků při č.p.223/6, 292/7, 248/11 a 247/13 položka včetně vybourání, osazení dvorku dle požadavků majitele nemovitosti a mříže (doporučeno pro D400 v barvě antracit) typ mříže bude odsouhlasen investorem !!! položka není součástí běžné OTSKP 2019 !!!
VV |  |  |  | 7=7,000 [A] ks
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

## SO 403
ASPE10 |  |  |  | Firma: Martin Cimburek | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 2019-04 PDPS |  | Rekonstrukce ulice Nerudova a Vrchlického, Česká Kamenice |  |  | SO 403 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 403 |  | Napojení vodního prvku |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014101 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 0.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | přebytečná zemina z výkopů
VV |  |  |  | 0,7=0,700 [A]] m
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 2 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A] kpl
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 3 | 029522 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A] ks
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 4 | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 1.05 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 0,35*0,30*10 - chodník
VV |  |  |  | 0,35*0,3*10=1,050 [A] m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 5 | 132736 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM | M3 | 0.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 0,35*0,20*10 - chodník
VV |  |  |  | 0,35*0,2*10=0,700 [A] m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 6 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 1.05 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 0,70+1,05-0,7=1,050 [A] m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 7 | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 0.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pískové lože 0,35*0,20*10
VV |  |  |  | 0,35*0,2*10=0,700 [A] m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
P | 8 | 702211 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM | M | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | DN 50 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM utěsnění proti vnikání vody a nečistot
VV |  |  |  | 10,0=10,000 [A] m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 9 | 702311 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM | M | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 10=10,000 [A] m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.
P | 10 | 741911 |  | UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 | M | 25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | FeZn O 10 MM (včetně zemnících a spojovacích svorek)
VV |  |  |  | 25,0=25,000 [A] m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 11 | 742H12 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | CYKY-J 4x6mm2
VV |  |  |  | 5,0=5,000 [A] m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 12 | 742L12 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A] ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 13 | 742P15 |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A] ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 14 | 743F21 |  | SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | provedení - standard Česká Kamenice, např. ER112/PKP7P
VV |  |  |  | 1=1,000 [A] ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.